АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул.Центральная, 40, с. Дмитриевка, Бугурусланский район, Оренбургская область, 461604

тел/факс (35352) 5-71-31:dmitrie\_45@mail.ru

21.11.2014 № 21

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением муниципального образования « Дмитриевский сельсовет» от 18.09.2014 № 14 «  Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Специалисту администрации (бухгалтеру) Дмитриевского сельсовета:

 2.1. При формировании бюджета Дмитриевского сельсовета предусмотреть ассигнования  на реализацию Программы.

2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

 3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные их мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   Ю.М.Бесчастнов

Разослано: в дело, райфо, Счетной палате Бугурусланского района, прокуратуру

Приложение

 к постановлению администрации

Дмитриевского сельсовета

Муниципальная программа

«Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области

Тел. 8 (35352) 57-1-31, e-mail: dmitrie\_45@mail.ru

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области**

**на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программыСоисполнитель муниципальной программы | – | Администрация Дмитриевского сельсовета - отсутствует |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  | – | - повышение защищенности населения и территории муниципального образования от пожаров;-укрепление материально-технической базы добровольно пожарной дружины. |
| Задачи муниципальной программы  | – | -приобретение пожарно-технического, оборудования и снаряжения;-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности. |
| Целевые индикаторы и показателимуниципальной программы  | – | -количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию добровольной пожарной дружины;- количество приобретенного пожарно- технического снаряжения |
| Этапы и сроки реализациимуниципальной программы  | – | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2015 – 2020 год. |
| Ресурсное обеспечениемуниципальной программы  | – | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения-2667,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 385,0 тыс. рублей;2016 год – 454,0 тыс. рублей;2017 год – 457,0тыс. рублей;2018 год – 457,0 тыс. рублей;2019 год – 457,0тыс. рублей;2020 год – 457,0тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы  | – | - повышение оснащенности добровольно пожарных дружин пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом- снижение уровня гибели населения в пожарах -увеличение доли населения муниципального образования охваченного профилактической работой по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности. |

***Раздел 1.***

***Характеристика сферы реализации программы , описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.***

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Пожары являются одним из факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку.

В 2013 году на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет произошел 1 пожар, на пожарах погибло 0 человек.

При возникновении пожаров ведущая роль в борьбе с ними принадлежит добровольно пожарной дружине.

Добровольно пожарная дружина на территории муниципального образования Дмитриевского сельсовета в 2013 году состояла из 3 человек , в полномочия которой входит обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет.

Оснащенность ДПД не соответствует современным требованиям, применяемые технологии и средства пожаротушения устарели морально, что приводит к снижению эффективности действий подразделений ДПД и увеличению ущерба, нанесенного пожарами.

Уровень обеспеченности ДПД современным пожарно-техническим вооружением, средствами связи является решающим фактором в борьбе с огнем. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет гарантировать устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

В течение долгого времени сохраняется недостаточная обеспеченность личного состава боевым обмундированием. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде отсутствуют, что не позволяет личному составу участвовать в тушении пожаров.

Кроме того, отсутствует здание пожарного депо.

***Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.***

 Основой целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы добровольно пожарной дружины муниципального образования Дмитриевского сельсовета и повышение защищенности населения и территории муниципального образования от пожаров.

 Достижение поставленной цели требует решения следующих основных задач:

-приобретение пожарно-технического, оборудования и снаряжения;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.

Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.

Сроки реализации программы обусловлены возможностями местного бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию добровольной пожарной дружины;

- количество приобретенного пожарно- технического снаряжения.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается повышение боеготовности ДПД, что позволит сократить количество пострадавших от пожаров, снизить материальный ущерб от пожаров.

***Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.***

Мероприятиями программы предусмотрены меры, направленные на повышение уровня материально-технического обеспечения ДПД .

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

План реализации основных мероприятий программы в 2015 году приведен в приложении №3 к настоящей Программе.

***Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.***

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

Принятия нормативных правовых актов муниципального образования для реализации мероприятий программы не требуется.

***Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы.***

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляет –2667 ,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 385,0 тыс. рублей;

2016 год – 454,0 тыс. рублей;

2017 год – 457,0 тыс. рублей;

2018 год – 4570 тыс. рублей;

2019 год – 457,0 тыс. рублей;

2020 год – 457,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 3 к настоящей Программе.

 Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

***Раздел 6. Методика оценки эффективности
 муниципальной программы***

Методика оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении N 4 настоящей Программы.

*Приложение 1*

*к муниципальной программе*

**СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию добровольной пожарной дружины | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | количество приобретенного пожарно- технического снаряжения | единиц | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Приложение № 2* *к муниципальной программе* |

*Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы | АдминистрацияДмитриевскийСельсоветВсего местный бюджет | 385,0 | 454,0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 2667,0 |
|
| Основное мероприятие | Меры поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области» на 2015-2020 годы | Администрация Дмитриевский сельсоветМестный бюджет | 385,0 | 454,0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 2667,0 |

*Приложение № 3*

*к муниципальной программе*

*План*

*реализации муниципальной программы в 2015 году*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» |
| 1 | Основное мероприятиеМеры поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области» на 2015-2020 годы | Администрация Дмитриевского сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение деятельности ДПД  | 385,0 |

***Приложение № 4***

***к муниципальной программе***

***Методика оценки эффективности
 муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ответственным исполнителем на основе методики оценки ее эффективности.

Методика оценки эффективности и результативности МП учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач МП в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



где:

 - степень реализации мероприятий*i*-ой подпрограммы;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году*i*-ой подпрограммы;

 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, *i*-ой подпрограммы.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и и внебюджетных источников рассчитывается согласно формуле:

, где:

 – запланированный объем затрат на реализацию МП;

 – фактический объем затрат на реализацию МП.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,95.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается средней в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,9.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается удовлетворительной в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм учитывает показатели (индикаторы) эффективности МП, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

, где:

 – значение показателя степени достижения целей и решения задач *i*-й подпрограммы;

 – число показателей (индикаторов) *i*-й подпрограммы;

 – соотношение фактического и планового значения *k*-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач *i*-й подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач МП в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП. Показатель степени достижения целей и решения задач МП в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации МП):

, где:

 – значение показателя степени достижения целей и решения задач МП в целом;

 – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП;

– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач МП.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Общая эффективность и результативность МП определяется по формуле:

, где

*N* – число подпрограмм МП.

Общая эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,9.

Общая эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,8.

Общая эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,7.

В остальных случаях общая эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.